2016年虹口区12.1世界艾滋病日主题宣传活动方案

一、指导思想

根据《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》和《虹口区第三轮全国艾滋病综合防治示范区工作实施方案》要求，营造政府领导、部门协同、全社会共同参与的艾滋病防治和谐局面，为提高公众对艾滋病危害的认识，呼吁人们采取有效措施预防艾滋病的传播和蔓延，号召各级政府、部门及单位、社会组织和个人等社会力量携手并肩，群策群力，多措并举，不断创新工作模式和方法，全面落实各项防控措施，以实际行动遏制艾滋病流行，推进健康中国建设。

二、举办单位

主办：上海市虹口区疾病预防控制中心

承办： 上海市高级技工学校

三、日程安排

1. 11月18日（周五）召开 “12·1世界艾滋病日”主题宣传活动工作推进会;

2. 11月30日（周三）进行“12·1世界艾滋病日” 主题宣传活动工作内部彩排;

3. 12月1日（周四）举行“12·1世界艾滋病日”主题宣传活动。

四、工作组人员及职责

1．筹备组

负责人：吴  敏、桂  佳、葛长晶

工作职责：

⑴ 活动方案组织实施、对外联络（负责人：葛长晶）

⑵ 主持人确定（责任人：桂  佳）

⑶ 文艺节目确定（负责人：桂  佳）

⑷ 青年志愿者预备（负责人：吴  敏）

2．宣传组

负责人：秦世鹏、章海荣

工作职责：

⑴ 11月30日前完成会场环境策划、布置（责任人：章海荣）

⑵ 11月30日前完成校园宣传环境策划、布置（责任人：章海荣）

⑶ 12月1日全程摄录像及拍照（责任人：秦世鹏、章海荣）

3．设施设备保障组

负责人：周福生

工作职责：

⑴ 11月30日前协助环境宣传布置;

⑵ 11月30日校内彩排设备运行;

⑶ 11月30日前对场地进行设备设施检查、维护;

⑷ 12月1日保证活动场地各类设备设施运行正常。

5．后勤保障组

负责人：陈宇宏

工作职责：

⑴ 11月30日完成场地、周边设施及校园环境保洁、绿化工作;

⑵ 落实相关人员用餐。

6．协调组

负责人：梁端银、沈建亭、吴  敏、桂  佳、葛长晶

工作职责：

⑴ 12月1日负责领导接待工作（责任人：梁端银）;

⑵ 12月1日负责席卡、茶杯等物品摆放（责任人：梁端银）;

⑶ 12月1日安排外来车辆停放，处理突发事件（责任人：沈建亭）;

⑷ 12月1日负责学生座位安排及上台互动等相关事宜;

（责任人：吴敏）

⑸ 12月1日负责主持人、文艺表演节目相关事宜（责任人：桂佳）;

⑹ 12月1日协调当天各项事宜及彩排各项事宜（责任人：葛长晶）。

五、世界艾滋病日主题宣传活动

1．活动时间：2016年12月1日下午13:00～14:30

2．活动地点：上海市高级技工学校综合楼11楼

3．主持人：杨  清、陆晓鑫

4．参加人员：虹口区艾滋病防治工作委员会办公室及部分成员单位领导和联络员、上海市高级技工学校领导及相关人员

5．活动议程：

⑴ 介绍各部门单位领导;

⑵ 播放“行动起来，向‘零’艾滋迈进”公益宣传片;

⑶ 上海市高级技工学校副校长郑卫致欢迎词;

⑷ 虹口区防治艾滋病工作委员会办公室主任、区卫生计生委副主任张建敏为本次活动致辞;

⑸ “三项议程、上海师范大学青年学院、上海青年管理干部学院社会工作系⑸⑸上海市高级技工学校文艺表演节目一（诗朗诵）;

⑹“青春红丝带艾滋病防治志愿者基地”铜牌授牌仪式;

⑺ 上海市高级技工学校文艺表演节目二（唱歌）;

⑻青年志愿者在宣传板上粘贴红丝带并举手大声说出“携手抗艾，重在预防”的口号拍照留念。

六、 筹备工作时间安排表

| 时间节点 | 内 容 | 地 点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 |  |  |  |
| 11.18 | 9:00 | 2016年虹口区“12·1世界艾滋病日“主题宣传活动工作推进会 | 综合楼811 | 郑 卫 |
| 11.30 | 15:00 | 完成场地设备检查、维护 | 综合楼11楼 报告厅 | 周福生 |
| 11.30 | 15:00 | 完成席卡、茶杯、会务资料摆放 | 综合楼11楼 报告厅 | 梁端银 |
| 11.30 | 15:00 | 完成场地及周边、会议场地及周边、校园环境保洁、保绿 |  | 陈宇宏 |
| 11.30 | 15:00 | 内部彩排 | 综合楼11楼 报告厅堂 | 桂 佳 |

七、资金预算

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传经费 |  |  |  |
| 2 | 工作餐餐费 |  |  | 暂定 |
| 合计 | 餐费（暂定） |

上海市高级技工学校

2016 年 11月 22日